## ResourceAllocation
days |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Tasks (Duration)
T1.1 (6) | SD | 0: 2; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2 | 12
| JD | [45 empty] | 6 | bar: 0 to 5
T1.2 (5) | SD | 12: 3; 13: 3; 14: 3; 15: 3; 16: 3 | 15
| JD | [45 empty] | 5 | bar: 12 to 23
T1.3 (12) | SD | [45 empty] | 12 | bar: 6 to 17
| JD | [45 empty] | 12 | bar: 6 to 17
T2.1 (12) | SD | 0: 2; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2 | 24
| JD | [45 empty] | 12 | bar: 0 to 11
T2.2 (5) | SD | 12: 3; 13: 3; 14: 3; 15: 3; 16: 3 | 15
| JD | 12: 2; 13: 2; 14: 2; 15: 2; 16: 2 | 10
T2.3 (12) | SD | 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0 | 0
| JD | 18: 2; 19: 2; 20: 2; 21: 2; 22: 2; 23: 2; 24: 2; 25: 2; 26: 2; 27: 2; 28: 2; 29: 2 | 24
T3.1 (7) | SD | 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0 | 0
| JD | 17: 2; 18: 2; 19: 2; 20: 2; 21: 2; 22: 2; 23: 2 | 14
T3.2 (5) | SD | 24: 3; 25: 3; 26: 3; 27: 3; 28: 3 | 15
| JD | 24: 2; 25: 2; 26: 2; 27: 2; 28: 2 | 10
T3.3 (12) | SD | [45 empty] | 12 | bar: 30 to 41
| JD | 30: 2; 31: 2; 32: 2; 33: 2; 34: 2; 35: 2; 36: 2; 37: 2; 38: 2; 39: 2; 40: 2; 41: 2 | 24
T3.4 (5) | SD | 24: 3; 25: 3; 26: 3; 27: 3; 28: 3 | 15
| JD | 24: 2; 25: 2; 26: 2; 27: 2; 28: 2 | 10
T4.1 (9) | SD | 29: 2; 30: 2; 31: 2; 32: 2; 33: 2; 34: 2; 35: 2; 36: 2; 37: 2 | 18
| JD | 29: 2; 30: 2; 31: 2; 32: 2; 33: 2; 34: 2; 35: 2; 36: 2; 37: 2 | 18
T4.2 (4) | SD | 38: 2; 39: 2; 40: 2; 41: 2 | 8
| JD | 38: 2; 39: 2; 40: 2; 41: 2 | 8
Resources
| SD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 146 | 146
| JS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 153 | 153
1 | bar: 29
1 | bar: 17
|  | 1: 21780; 6: 18480; 11: 30723; 16: 22407; 21: 16566; 26: 36234; 31: 22935; 36: 22935; 41: 9174 |  | 201234
| SD Cost | 2: 500; 4: x; 5: 146; 8: =; 9: 73000; 14: $; 21: PROJECT COST; 29: 201234; 33: $
| JD Cost | 2: 320; 4: x; 5: 153; 8: =; 9: 48960; 14: $; 21: PROJECT COST; 29: 242587; 33: $; 35: (with management constraints)
| Overhead | 5: 0.65
| Recruit. SD | 4: 15000; 9: To recruit; 14: SD; 16: 2
| Recruit. JD | 4: 10000; 14: JD; 16: 1

## ResourceAllocationOpt
days |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Tasks (Duration)
T1.1 (6) | SD | 0: 2; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2 | 12
| JD | [45 empty] | 6 | bar: 0 to 5
T1.2 (5) | SD | 18: 3; 19: 3; 20: 3; 21: 3; 22: 3 | 15
| JD | [45 empty] | 5 | bar: 12 to 23
T1.3 (12) | SD | [45 empty] | 12 | bar: 6 to 17
| JD | [45 empty] | 12 | bar: 6 to 17
T2.1 (12) | SD | 0: 2; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2 | 24
| JD | [45 empty] | 12 | bar: 0 to 11
T2.2 (5) | SD | 12: 3; 13: 3; 14: 3; 15: 3; 16: 3 | 15
| JD | 12: 2; 13: 2; 14: 2; 15: 2; 16: 2 | 10
T2.3 (12) | SD | 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0 | 0
| JD | 18: 2; 19: 2; 20: 2; 21: 2; 22: 2; 23: 2; 24: 2; 25: 2; 26: 2; 27: 2; 28: 2; 29: 2 | 24
T3.1 (7) | SD | 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0 | 0
| JD | 17: 2; 18: 2; 19: 2; 20: 2; 21: 2; 22: 2; 23: 2 | 14
T3.2 (5) | SD | 24: 3; 25: 3; 26: 3; 27: 3; 28: 3 | 15
| JD | 24: 2; 25: 2; 26: 2; 27: 2; 28: 2 | 10
T3.3 (12) | SD | [45 empty] | 12 | bar: 30 to 41
| JD | 30: 2; 31: 2; 32: 2; 33: 2; 34: 2; 35: 2; 36: 2; 37: 2; 38: 2; 39: 2; 40: 2; 41: 2 | 24
T3.4 (5) | SD | 37: 3; 38: 3; 39: 3; 40: 3; 41: 3 | 15
| JD | 37: 2; 38: 2; 39: 2; 40: 2; 41: 2 | 10
T4.1 (9) | SD | 29: 2; 30: 2; 31: 2; 32: 2; 33: 2; 34: 2; 35: 2; 36: 2; 37: 2 | 18
| JD | 29: 2; 30: 2; 31: 2; 32: 2; 33: 2; 34: 2; 35: 2; 36: 2; 37: 2 | 18
T4.2 (4) | SD | 38: 2; 39: 2; 40: 2; 41: 2 | 8
| JD | 38: 2; 39: 2; 40: 2; 41: 2 | 8
Resources
| SD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 146 | 146
| JS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 153 | 153
|  | 17: 2; 23: 3 |  | 5
0
Optimized |  | 1: 21780; 6: 18480; 11: 21714; 16: 22407; 21: 22044; 26: 22110; 31: 22935; 36: 33528; 41: 16236 |  | 201234
Previous |  | 1: 21780; 6: 18480; 11: 30723; 16: 22407; 21: 16566; 26: 36234; 31: 22935; 36: 22935; 41: 9174 |  | 201234
Diff. by week |  | 1: 0; 6: 0; 11: 9009; 16: 0; 21: -5478; 26: 14124; 31: 0; 36: -10593; 41: -7062
Cumulative |  | 1: 0; 6: 0; 11: 9009; 16: 9009; 21: 3531; 26: 17655; 31: 17655; 36: 7062; 41: 0
| SD Cost | 2: 500; 4: x; 5: 146; 8: =; 9: 73000; 14: $; 21: PROJECT COST; 29: 201234; 33: $
| JD Cost | 2: 320; 4: x; 5: 153; 8: =; 9: 48960; 14: $; 21: PROJECT COST; 29: 230359; 33: $; 35: (with management constraints)
| Overhead | 5: 0.65
| Recruit. SD | 4: 15000; 9: To recruit; 14: SD; 16: 1
| Recruit. JD | 4: 10000; 14: JD; 16: 1