## PERT Data
Activity	Activity Duration (weeks)
(Precedents)	Optimistic / (a)	Most likely / (m)	Pessimistic / (b)	Expected / te	Standard / deviation (s)	End X%	Comfort / zones
A	11	13	21	14	1.66	17	3
B (A)	6.5	7.5	11.5	8	0.83	10	2
C (D)	10.5	11.5	15.5	12	0.83	14	2
D	11	15	25	16	2.33	20	4
E (A)	7	9.5	15	10	1.33	13	3
F (B,E)	10	13	22	14	2	18	4
G (L,M)	6	7.5	12	8	1	10	2
H (B)	8.5	9.5	13.5	10	0.83	12	2
I (H,F)	10.5	13.5	19.5	14	1.5	17	3
L (F,H)	5	6	7	6	0.33	7	1
M (B,C,E)	5	6.5	11	7	1	9	2
N (M)	3.5	4	4.5	4	0.16	5	1
O (L,N)	6	7	8	7	0.33	8	1

Prob. of terminating	0.9	Value for z	1.65	Sigma	1.66
				te	14
Sigma 1				Ending	17
Sigma 2
Sigma	0

			,

## EarlyStart
Weeks		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Tasks
A	SD																																																															0
	JD																																																															0
B	SD																																																															0
	JD																																																															0
C	SD																																																															0
	JD																																																															0
D	SD																																																															0
	JD																																																															0
E	SD																																																															0
	JD																																																															0
F	SD																																																															0
	JD																																																															0
G	SD																																																															0
	JD																																																															0
H	SD																																																															0
	JD																																																															0
I	SD																																																															0
	JD																																																															0
L	SD																																																															0
	JD																																																															0
M	SD																																																															0
	JD																																																															0
N	SD																																																															0
	JD																																																															0
O	SD																																																															0
	JD																																																															0

Resources																																																																TOT.
	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	JS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

	SD Cost									=	0					$							PROJECT COST						0				$					Overmanagement							1	SD
	JD Cost									=	0					$

## CriticalChain
Weeks		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Tasks
A	SD	4	4	4	4	4	4	4	4																																																	56
	JD	2	2	2	2	2	2	2	2																																																	28
B	SD																2	2	2	2	2	2	2	2																																								16
	JD																2	2	2	2	2	2	2	2																																								16
C	SD																					2	2	2	2	2	2	2	2																															24
	JD																					2	2	2	2	2	2	2	2																															24
D	SD					1	1	1	1	1	1	1	1																																											16
	JD					2	2	2	2	2	2	2	2																																											32
E	SD															2	2	2	2	2	2	2	2																																							20
	JD															0	0	0	0	0	0	0	0																																							0
F	SD																									2	2	2	2	2	2	2	2																									28
	JD																									2	2	2	2	2	2	2	2																									28
G	SD																																													1	1	1	1	1	1	1	1											8
	JD																																																															0
H	SD																												2	2	2	2	2	2	2	2																										20
	JD																												2	2	2	2	2	2	2	2																										20
I	SD																																							1	1	1	1	1	1	1	1	Project										14
	JD																																							2	2	2	2	2	2	2	2	Buffer										28
L	SD																																							1	1	1	1	1	1																			6
	JD																																							1	1	1	1	1	1																			6
M	SD																																	4	4	4	4	4	4	4																								28
	JD																																	3	3	3	3	3	3	3																								21
N	SD																																									2	2	2	2																			8
	JD																																									2	2	2	2																			8
O	SD																																																															0
	JD																																													1	1	1	1	1	1	1												7

Resources																																																																TOT.
	SD	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	6	6	6	4	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	6	6	2	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2											244
	JS	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	5	6	3	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	2											218
Add. SD days																2																									2																							4
Add. JD days																2																							1		2																							5

	Overhead				0.6
	Available SD					6			SD day salary						800				Total SD days							248				Recruited SD					2			Cost recruitment SD								15000		€
	Available JD					6			JD day salary						500				Total JD days							223				Recruited JD					1			Cost recruitment JD								10000		€
	SD Cost			-	Total SD days*SD day salary*(1+overhead)													=	317440					€			Total Personnel Cost								495840				€
	JD Cost			-	Total JD days*JD day salary*(1+overhead)													=	178400					€			Recruitment Cost								40000				€
																											PROJECT COST								535840				€

## CriticalChainOptimized
Weeks		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Tasks
A	SD	4	4	4	4	4	4	4	4																																																	56
	JD	2	2	2	2	2	2	2	2																																																	28
B	SD															2	2	2	2	2	2	2	2																																									16
	JD															2	2	2	2	2	2	2	2																																									16
C	SD																					2	2	2	2	2	2	2	2																															24
	JD																					2	2	2	2	2	2	2	2																															24
D	SD					1	1	1	1	1	1	1	1																																											16
	JD					2	2	2	2	2	2	2	2																																											32
E	SD															2	2	2	2	2	2	2	2																																							20
	JD															0	0	0	0	0	0	0	0																																							0
F	SD																									2	2	2	2	2	2	2	2																									28
	JD																									2	2	2	2	2	2	2	2																									28
G	SD																																													1	1	1	1	1	1	1	1											8
	JD																																																															0
H	SD																							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																															20
	JD																							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																															20
I	SD																																							1	1	1	1	1	1	1	1	Project										14
	JD																																							2	2	2	2	2	2	2	2	Buffer										28
L	SD																																							1	1	1	1	1	1																			6
	JD																																							1	1	1	1	1	1																			6
M	SD																																	4	4	4	4	4	4	4																								28
	JD																																	3	3	3	3	3	3	3																								21
N	SD																																								2	2	2	2																				8
	JD																																								2	2	2	2																				8
O	SD																																																															0
	JD																																													1	1	1	1	1	1	1												7

Resources																																																																TOT.
	SD	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2											244
	JS	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	2											218
Add. SD days																																																																0
Add. JD days																																								2																								2

	Overhead				0.6
	Available SD					6			SD day salary						800				Total SD days							244				Recruited SD					0			Cost recruitment SD								15000		€
	Available JD					6			JD day salary						500				Total JD days							220				Recruited JD					0			Cost recruitment JD								10000		€
	SD Cost			-	Total SD days*SD day salary*(1+overhead)													=	312320					€			Total Personnel Cost								488320				€
	JD Cost			-	Total JD days*JD day salary*(1+overhead)													=	176000					€			Recruitment Cost								0				€
																											PROJECT COST								488320				€

																											Optimization								47520				€

## EmptyGrid
Day		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Activity
	SD
	JD
	SD
	JD
	SD
	JD
	SD
	JD
	SD
	JD
	SD
	JD
	SD
	JD
	SD
	JD
	SD
	JD
	SD
	JD
	SD
	JD
	SD
	JD
	SD
	JD
	SD
	JD
Resources																																																																TOT.
	SD
	JS

	SD Cost									=						$							PROJECT COST										$					Overhead							1	SD
	JD Cost									=						$